## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Direccion General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado |  |  |  | Cantidad de Servidores: 553 |  |  | Teléfonos:809-687-2222
Titular de la institución: Juan Rosa |  |  |  | Sector Gubernamental: Seguridad Social |  |  | Página Web:https://www.dgjp.gob.do
Objetivo General: Fortalecer la cultura de integridad y prevención de la corrupción en la DGJP, mediante la implementación de políticas y mecanismos institucionales, la gestión de riesgos conductuales, la capacitación del personal y el acompañamiento a la Alta Gerencia, conforme a la normativa vigente.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | • Difusión de la campaña en canales internos reforzando mensajes clave sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción. • Socialización del rol de cada servidor público en la promoción de una gestión íntegra. • Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas). | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Comunicaciones | 2do Trimestre | 1 | 500 | 65 | 273198
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | • Diseñar una campaña interna que destaque los valores institucionales de la DGJP mediante afiches, cápsulas informativas y mensajes motivacionales. • Implementar espacios de reflexión (charlas, conversatorios o microtalleres) donde se analice cómo los valores institucionales se aplican en la operatividad diaria de cada área. • Reconocer buenas prácticas de integridad mediante menciones o estímulos simbólicos a colaboradores o equipos que demuestren conductas alineadas a los valores institucionales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH/Comunicaciones | Todo el año | 5 | 1000 | 100
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | • Realizar talleres prácticos de módulo de integridad en inducción. •Entregar material de apoyo (guías, infografías, manual de integridad institucional) que sirva como referencia permanente para los nuevos servidores de la DGJP. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH | Todo el año | 5 | Sujeto a la contratación de nuevo personal | 16.5
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | • Diseñar programa anual de formación continua en integridad, ética pública y cumplimiento normativo, dirigido a todo el personal. • Coordinar capacitaciones con apoyo de DIGEIG u otras entidades rectoras, para reforzar conocimientos sobre prevención de la corrupción, conflicto de intereses y transparencia. •Evaluación básica de conocimientos adquiridos mediante encuestas, a fin de medir el impacto del programa y reforzar áreas de mejora.. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad/RRHH | 1er Trimestre | 1 | 75 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | • Desarrollar talleres específicos por áreas operativas, abordando riesgos éticos y normativos propios de cada función, especialmente en atención al ciudadano y manejo de información sensible. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH | Todo el año | 1 | 250 | 16500 |  | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | • Desarrollar talleres específicos por áreas operativas, abordando riesgos éticos y normativos propios de cada función, especialmente en atención al ciudadano y manejo de información sensible. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH | Todo el año | 1 | 250 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | •Brindar asistencia técnica y normativa para la elaboración, revisión y formalización del Compromiso Estratégico de Integridad. •Coordinar la emisión de la resolución administrativa y la gestión documental conforme a los lineamientos de DIGEIG. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad/Juridica/OAI | Todo el año | 1 | 12 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | •Orientar a la Alta Gerencia sobre el alcance y obligaciones de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel. •Dar seguimiento a la adopción formal y comunicación interna de las directrices en la DGJP. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad/Juridica/OAI | Todo el año | 1 | 12 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | •Coordinar el acto institucional de lectura y firma del compromiso por la integridad ante los servidores públicos. •Documentar el acto mediante acta y evidencias para fines de control y reporte institucional. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad/Juridica/OAI | 1er Trimestre | 1 | 50 | 40000
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | •Verificar que la firma del compromiso cumpla con el procedimiento y formato estandarizado establecido. •Revisar y archivar los anexos y evidencias que forman parte integral del compromiso. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad/Juridica/OAI | 1er Trimestre | 1 | 12 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | •Participar en reuniones trimestrales para presentar avances y necesidades en materia de integridad institucional. •Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos con la Máxima Autoridad. | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 12 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo. |  | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | •Identificar y actualizar el listado de servidores públicos obligados a presentar declaración jurada de bienes. •Elaborar y mantener una matriz institucional de control del cumplimiento y sus evidencias. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 12 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | •Identificar y priorizar los riesgos conductuales de corrupción por procesos, definiendo controles y acciones de mitigación. •Elaborar y aprobar el plan de acción, asignando responsables y plazos de ejecución.(Enviar el plan a la DIGEIG) | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | Todo el año | 1 | 10 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | •Dar seguimiento periódico a la ejecución de las acciones de mitigación definidas en el plan de riesgos. •Actualizar el estado de los riesgos y controles, documentando avances y desviaciones. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | Todo el año | 1 | 3 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | •Evaluar el grado de implementación y efectividad del modelo de gestión de riesgos conductuales. •Elaborar informe de resultados con recomendaciones de mejora y acciones correctivas. | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | 2do y 4to Trimestre | 1 | 10 | Indicar los recursos económicos disponibles; en caso de no contar con ellos, especificar el departamento que brindará el apoyo correspondiente.” Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | •Impartir talleres de inducción sobre el contenido, alcance y aplicación de la política de Debida Diligencia. •Capacitar a los servidores públicos sobre sus responsabilidades y roles en la aplicación de la política. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | 1er y 2do trimestre. | 1 | 9 | Materiales gastables/Laptop 16500
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | •Coordinar el lanzamiento institucional de la política de Debida Diligencia mediante comunicación oficial. •Difundir la política a través de los canales internos, garantizando su conocimiento y acceso. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad/Comunicaciones | 2do Trimestre | 1 | 250 | 100000
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | •Realizar acciones continuas de socialización y recordatorio sobre la política de Debida Diligencia. •Actualizar y reforzar contenidos informativos para asegurar su correcta aplicación institucional. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 250 | 16.5
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | •Impartir talleres de inducción sobre el contenido, principios y aplicación del Código de Integridad y Conducta al personal de la DGJP. •Sensibilizar a los servidores públicos sobre deberes, prohibiciones y consecuencias del incumplimiento ético. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Departamento Administrativo | Todo el año | 1 | 250 | 16500
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | REALIZADO | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad/Departamento Administrativo | 2do Trimestre | 1 | 2000 | 100000
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | •Difundir de forma continua información sobre el uso, alcance y confidencialidad del buzón físico de denuncia ciudadana. •Reforzar la socialización mediante materiales informativos y comunicaciones internas y externas en la sede central, Oficina Regional Santiago, La Romana, IDSS y en las posibles inaguraciones. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Departamento Administrativo | Todo el año | 2 | 250 | Materiales gastables/Laptop

## Hoja1
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Direccion General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado |  |  |  | Cantidad de Servidores: 553 |  |  | Teléfonos:809-687-2222
Titular de la institución: Juan Rosa |  |  |  | Sector Gubernamental: Seguridad Social |  |  | Página Web:https://www.dgjp.gob.do
Objetivo General: Fortalecer la cultura de integridad y prevención de la corrupción en la DGJP, mediante la implementación de políticas y mecanismos institucionales, la gestión de riesgos conductuales, la capacitación del personal y el acompañamiento a la Alta Gerencia, conforme a la normativa vigente.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | • Difusión de la campaña en canales internos reforzando mensajes clave sobre ética, transparencia y lucha contra la corrupción. • Socialización del rol de cada servidor público en la promoción de una gestión íntegra. • Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas). | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Comunicaciones | 2do Trimestre | 1 | 500 | 65 | 273198
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | • Diseñar una campaña interna que destaque los valores institucionales de la DGJP mediante afiches, cápsulas informativas y mensajes motivacionales. • Implementar espacios de reflexión (charlas, conversatorios o microtalleres) donde se analice cómo los valores institucionales se aplican en la operatividad diaria de cada área. • Reconocer buenas prácticas de integridad mediante menciones o estímulos simbólicos a colaboradores o equipos que demuestren conductas alineadas a los valores institucionales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH/Comunicaciones | Todo el año | 5 | 1000 | 100
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | • Realizar talleres prácticos de módulo de integridad en inducción. •Entregar material de apoyo (guías, infografías, manual de integridad institucional) que sirva como referencia permanente para los nuevos servidores de la DGJP. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH | Todo el año | 5 | Sujeto a la contratación de nuevo personal | 16.5
4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | • Diseñar programa anual de formación continua en integridad, ética pública y cumplimiento normativo, dirigido a todo el personal. • Coordinar capacitaciones con apoyo de DIGEIG u otras entidades rectoras, para reforzar conocimientos sobre prevención de la corrupción, conflicto de intereses y transparencia. •Evaluación básica de conocimientos adquiridos mediante encuestas, a fin de medir el impacto del programa y reforzar áreas de mejora.. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad/RRHH | 1er Trimestre | 1 | 75 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos Humanos A través de su División de Capacitación y con alianzas con el INFOTEP, INAP y CAPGEFI
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | • Desarrollar talleres específicos por áreas operativas, abordando riesgos éticos y normativos propios de cada función, especialmente en atención al ciudadano y manejo de información sensible. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH | Todo el año | 1 | 250 | 16500 |  | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | • Desarrollar talleres específicos por áreas operativas, abordando riesgos éticos y normativos propios de cada función, especialmente en atención al ciudadano y manejo de información sensible. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/RRHH | Todo el año | 1 | 250 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos Humanos A través de su División de Capacitación y con alianzas con el INFOTEP, INAP y CAPGEFI
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | •Brindar asistencia técnica y normativa para la elaboración, revisión y formalización del Compromiso Estratégico de Integridad. •Coordinar la emisión de la resolución administrativa y la gestión documental conforme a los lineamientos de DIGEIG. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad/Juridica/OAI | Todo el año | 1 | 12 | 30000
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | •Orientar a la Alta Gerencia sobre el alcance y obligaciones de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel. •Dar seguimiento a la adopción formal y comunicación interna de las directrices en la DGJP. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad/Juridica/OAI | Todo el año | 1 | 12 | Brindarán apoyo la División de Comunicaciones y el Departamento Administrativo.
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | •Coordinar el acto institucional de lectura y firma del compromiso por la integridad ante los servidores públicos. •Documentar el acto mediante acta y evidencias para fines de control y reporte institucional. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad/Juridica/OAI | 1er Trimestre | 1 | 50 | 40000
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | •Verificar que la firma del compromiso cumpla con el procedimiento y formato estandarizado establecido. •Revisar y archivar los anexos y evidencias que forman parte integral del compromiso. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad/Juridica/OAI | 1er Trimestre | 1 | 12 | Brindarán apoyo la División de Comunicaciones y el Departamento Administrativo.
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | •Participar en reuniones trimestrales para presentar avances y necesidades en materia de integridad institucional. •Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos con la Máxima Autoridad. | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 12 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos Humanos y Administrativo. |  | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | •Identificar y actualizar el listado de servidores públicos obligados a presentar declaración jurada de bienes. •Elaborar y mantener una matriz institucional de control del cumplimiento y sus evidencias. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 12 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos Humanos , Administrativo y la División de Tecnología
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | •Identificar y priorizar los riesgos conductuales de corrupción por procesos, definiendo controles y acciones de mitigación. •Elaborar y aprobar el plan de acción, asignando responsables y plazos de ejecución.(Enviar el plan a la DIGEIG) | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | Todo el año | 1 | 10 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos Humanos , Planificacion y Desarrollo.
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | •Dar seguimiento periódico a la ejecución de las acciones de mitigación definidas en el plan de riesgos. •Actualizar el estado de los riesgos y controles, documentando avances y desviaciones. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | Todo el año | 1 | 3 | 20000
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | •Evaluar el grado de implementación y efectividad del modelo de gestión de riesgos conductuales. •Elaborar informe de resultados con recomendaciones de mejora y acciones correctivas. | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | 2do y 4to Trimestre | 1 | 10 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos Humanos , Planificación y Desarrollo.
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | •Impartir talleres de inducción sobre el contenido, alcance y aplicación de la política de Debida Diligencia. •Capacitar a los servidores públicos sobre sus responsabilidades y roles en la aplicación de la política. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Departamento de Planificación | 1er y 2do trimestre. | 1 | 9 | Materiales gastables/Laptop 16500
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | •Coordinar el lanzamiento institucional de la política de Debida Diligencia mediante comunicación oficial. •Difundir la política a través de los canales internos, garantizando su conocimiento y acceso. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad/Comunicaciones | 2do Trimestre | 1 | 250 | 100000
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | •Realizar acciones continuas de socialización y recordatorio sobre la política de Debida Diligencia. •Actualizar y reforzar contenidos informativos para asegurar su correcta aplicación institucional. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 250 | 16.5
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | •Impartir talleres de inducción sobre el contenido, principios y aplicación del Código de Integridad y Conducta al personal de la DGJP. •Sensibilizar a los servidores públicos sobre deberes, prohibiciones y consecuencias del incumplimiento ético. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Departamento Administrativo | Todo el año | 1 | 250 | 16500
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | REALIZADO | Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad/Departamento Administrativo | 2do Trimestre | 1 | 2000 | 100000
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | •Difundir de forma continua información sobre el uso, alcance y confidencialidad del buzón físico de denuncia ciudadana. •Reforzar la socialización mediante materiales informativos y comunicaciones internas y externas en la sede central, Oficina Regional Santiago, La Romana, IDSS y en las posibles inaguraciones. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad/Departamento Administrativo | Todo el año | 2 | 250 | Materiales gastables/Laptop

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica