## Plan de trabajo 2027
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2027
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) u Oficial de Integridad
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado |  |  |  | Cantidad de Servidores: 603 |  |  | Teléfonos: 809-686-2222
Titular de la institución: Juan Rosa |  |  |  | Sector: Politica Social |  |  | Página Web: https://www.dgjp.gob.do
Objetivo General: Fortalecer la cultura de integridad, ética pública y cumplimiento normativo de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), mediante la ejecución de acciones de comunicación, capacitación, gestión de riesgos de corrupción y mecanismos de denuncia ciudadana, que consoliden un sistema institucional de integridad transparente, preventivo y alineado a la normativa vigente en materia de integridad gubernamental.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Indicadores | Medios de Verificación (Evicencias) | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad (Comunicación y Capacitación) |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse y desarrollar de acuerdo a los TDR vigente la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Coordinar la adhesión y participación institucional conforme a los TDR. Desarrollar y difundir los contenidos y acciones requeridos. Dar seguimiento al cumplimiento y recopilación de las evidencias. | Correo de manifestación de interés enviado Publicaciones mensuales realizadas | Correo de manifestación de interés Publicaciones mensuales de acuerdo a los TDR | CIGCN | 2do Trimestre | 9 | 700 | 80000
2 | Celebrar actividades institucionales de promoción en valores y capacitación en el marco de la Semana de la ética 2027. | Coordinar y ejecutar un cronograma de charlas, talleres y actividades lúdicas de promoción de valores durante la Semana de la Ética 2027, con participación voluntaria de las diferentes áreas de la institución. | Cronograma de actividades institucionales de promoción de valores y capacitación realizadas en el marco de la Semana de la Ética 2027. | Listados de asistencia Audiovisual de las actividades Informe de cierre o de ejecución de las actividades realizadas. | CIGCN | 2do Trimestre | 5 | 180 | RD$70.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
3 | Participar en el acto de Lanzamiento y Clausura de la Semana de la ética de la DIGEIG | Confirmar la participación de los miembros de la CIGCN en los actos oficiales de lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética convocados por la DIGEIG, dejando constancia mediante correo y registro fotográfico. | Participaciones realizadas en los actos de lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética de la DIGEIG de miembros de CIGCN y OI. | Correo de confirmación Fotografia | CIGCN | 2do Trimestre | 2 | 9 | RD$40.000 y apoyo del área de Comunicaciones.
4 | Participar en las jornadas formativas convocadas por la DIGEIG. | Dar seguimiento al calendario de jornadas formativas de la DIGEIG y garantizar la participación de al menos un representante de la Comisión en cada convocatoria realizada durante el año. | Participación en las jornadas formativas convocadas por la DIGEIG. | Lista de Asistencia Fotografía | CIGCN | Todo el año | 4 | 8 | RD$15.000 y de las áreas de RH y Comunicaciones
5 | Realizar actividades de fortalecimiento de la cultura de integridad, de forma individual o en coordinación con otras CIGCN y OI. | Desarrollar charlas y campañas internas. Coordinar actividades con otras CIGCN. | Cantidad de actividades de fortalecimiento de la cultura de integridad ejecutadas de forma individual o en coordinación con otras CIGCN y OI. | Lista de Asistencia Fotografia Audiovisuales | CIGCN | Todo el año | 2 | 603 | RD$45.000 y de las áreas de RH y Comunicaciones |  | T1/T2
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
6 | Gestionar la adaptación y formalización del Compromiso Estratégico de Integridad y prevención de la corrupción administrativa para cargos de alto nivel y equipo de gerencia institucional | Adaptar el modelo de Compromiso Estratégico de Integridad de la DIGEIG a la realidad institucional de la DGJP y gestionar su formalización ante la alta dirección y el equipo gerencial. | Acciones ejecutadas para la adopción y formalización del Compromiso Estratégico de Integridad. | Correo de seguimiento Informe de cumplimiento | CIGCN | Todo el año | 4 | 8 | Apoyo de las areas de Juridica y Despacho.
7 | Desarrollar acto de lectura y firma del Compromiso Estratégico de Integridad y prevención de la corrupción administrativa para cargos de alto nivel y equipo de gerencia institucional ante todos los servidores públicos de la institución. | Organizar el acto institucional de lectura y firma del Compromiso Estratégico de Integridad, convocando a la totalidad de los servidores de la institución y documentando el acto con listado de asistencia y evidencia audiovisual. | Acto de lectura y firma del Compromiso Estratégico de Integridad realizado. | Lista de Asistencia Fotografia Audiovisuales Compromiso firmado. | CIGCN | Todo el año | 1 | 40 | RD$25.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
8 | Socialización institucional del Compromiso Estratégico de Integridad y prevención de la corrupción administrativa para cargos de alto nivel y equipo de gerencia institucional. | Ejecutar jornadas de socialización del Compromiso Estratégico de Integridad ya firmado, dirigidas a las distintas áreas y niveles jerárquicos de la institución, con énfasis en su aplicación práctica. | Jornadas de socialización del Compromiso Estratégico de Integridad ejecutadas conforme al Compromiso Estratégico de Integridad y prevención de la corrupción administrativa para cargos de alto nivel y equipo de gerencia . | Lista de Asistencia Fotografia Audiovisuales Convocatoria a las jornadas de socialización. | CIGCN | Todo el año | 2 | 200 | RD$25.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
9 | Elaborar y dar seguimiento a la matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Actualizar trimestralmente la matriz institucional de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes y dar seguimiento por correo a los servidores pendientes de cumplimiento. | Matriz de sugetos obligados actualizada | Matriz de Sujetos Oblicagos actualizada Correo de gestión de declaración de sujetos obligado | CIGCN | Todo el año | 2 | 5 | Apoyo de la Oficina de Acceso a la Información uy RH
Producto 3 - Modelo de Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción. |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
10 | Crear u optimizar la Matriz de Riesgo Conductual de Corrupción. | Elaborar o actualizar la Matriz de Riesgo Conductual de Corrupción, identificando, evaluando y valorando los riesgos conductuales presentes en los procesos institucionales de la DGJP. | Matriz de Riesgo Conductual de Corrupción elaborada o actualizada. | Matriz de Riesgo Conductual de Corrupción elaborada o actualizada. Evidencias de socialización. | CIGCN | 2do y 4to Trimestre | 2 | 3 | Apoyo del área de Planifcación y Desarrollo
11 | Realizar y remitir a la DIGEIG Plan de Mitigación de Riesgo Conductual de Corrupción. | Formular el Plan de Mitigación de Riesgo Conductual de Corrupción a partir de los hallazgos de la matriz de riesgos y remitirlo a la DIGEIG para su validación conforme a los plazos establecidos. | Plan de Mitigación de Riesgo Conductual de Corrupción elaborado y remitido a la DIGEIG. | Plan de Mitigación de Riesgo Conductual de Corrupción elaborado y aprobado por la institución. | CIGCN | 2do y 4to Trimestre | 2 | 3 | Apoyo del área de Planifcación y Desarrollo
12 | Socialización institucional sobre la Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción. | Ejecutar jornadas de socialización del Modelo de Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción y del plan de mitigación aprobado, dirigidas al personal de las áreas con mayor exposición al riesgo. | Jornadas de socialización sobre la Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción ejecutadas conforme al POA. | Convocatorias a las jornadas de socialización. Listados de asistencia de los participantes. Forografías | CIGCN | 2do y 4to Trimestre | 2 | 150 | RD$35.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
13 | Realizar socialización a personal de nuevo ingreso sobre el Código de Integridad y Conducta Institucional. | Incorporar la socialización del Código de Integridad y Conducta Institucional al proceso de inducción del personal de nuevo ingreso, con entrega de material y registro de participación. | Personal de nuevo ingreso que recibe la socialización del Código de Integridad y Conducta Institucional. | Convocatoria a las jornadas de socialización. Lista de participantes Forografías | CIGCN | Todo el año | 4 | 26 | RD$25.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
14 | Organizar y desarrollar capacitaciones semestrales sobre el Codigo de Integridad y Conducta Institucional. | Planificar y ejecutar dos jornadas semestrales de capacitación sobre el Código de Integridad y Conducta Institucional dirigidas al personal general de la DGJP. | Capacitaciones semestrales sobre el Código de Integridad y Conducta Institucional realizadas. | Convocatoria a las jornadas de socialización. Lista de participantes Forografías | CIGCN | 2do y 4to Trimestre | 2 | 603 | RD$65.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
Producto 5 - Buzón de Físico Denuncia Ciudadana |  | Garantizar el adecuado funcionamiento, monitoreo y gestión del Buzón Físico de Denuncia Ciudadana, promoviendo su uso seguro y confiable para la recepción de denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, faltas a la ética e incumplimientos al régimen de integridad institucional.
15 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Verificar instalación y funcionamiento. Realizar inspecciones. | Buzón Físico de Denuncia Ciudadana implementado conforme a la Resolución núm. 05-2024. | iInforme de instalación del Buzón Físico de Denuncia Ciudadana. Lista de participantes Fotografías | CIGCN | 2do y 4to Trimestre | 1 | 15 | RD$45.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
16 | Socialización institucional sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Difundir uso del buzón. Promover canal confidencial. | Jornadas de socialización sobre la Resolución núm. 05-2024 ejecutadas. | Convocatoria a las jornadas de socialización. Lista de participantes Fotografías | CIGCN | 2do y 4to Trimestre | 2 | 200 | RD$30.000 y apoyo de las áreas de RH y Comunicaciones.
17 | Seguimiento al cumplimiento del proceso de gestión de denuncias recibidas mediante los buzones físicos de denuncia. | Abrir buzón periódicamente. Registrar y dar seguimiento. | Porcentaje de cumplimiento del proceso de gestión de las denuncias recibidas mediante el Buzón Físico de Denuncia Ciudadana. | Formulario de apertura del Buzón Físico de Denuncia Ciudadana, firmadas por los responsables designados. Informes de seguimiento | CIGCN | Todo el año | 12 | 7 | Formularios de apertura.
|  | Total presupuesto CIGCN 2027 | [7 empty] | 0

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica